## Trang tính1 (2)
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 4
Ngày bắt đầu - Start time : 1/11/2023
Ngày kết thức: 3/12/2023
Thành viên nhóm - Team members: Đào Thi Thùy Linh, Đinh Khắc Diên, Lê Văn Dương
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tìm hiểu tổng quan về để tài | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 15 /11/2023 | 15 /11/2023 | Done | Đinh Khắc Diên
2 | Tìm hiểu tổng quan về trí tuệ nhân tạo | 2023-11-01 | 01 /11/2023 | 2023-11-15 | 15 /11/2023 | Done | Đào Thị Thùy Linh
3 | Tìm hiểu về mạng nơ ron | 2023-11-01 | 01 /11/2023 | 2023-11-15 | 15 /11/2023 | Done | Lê Văn Dương
| Viết báo cáo chương I | 2023-11-08 | 08 /11/2023 | 2023-11-15 | 15 /11/2023 | Done | Đào Thị Thùy Linh
4 | Tìm hiểu về CNN | 2023-11-12 | 12 /11/2023 | 2023-11-15 | 15 /11/2023 | Done | Đinh Khắc Diên
5 | Các ứng dụng của CNN | 2023-11-12 | 12 /11/2023 | 2023-11-15 | 15 /11/2023 | Done | Đào Thị Thùy Linh
6 | Ứng dụng của CNN trong nhận dạng khuân măt | 2023-11-12 | 12 /11/2023 | 2023-11-15 | 15 /11/2023 | Done | Lê Văn Dương
| Viết báo cáo chương 2 | 2023-11-20 | 20 /11/2023 | 2023-11-23 | 24 /11/2023 | Done | Đinh Khắc Diên
7 | Viết chương trình demo | 2023-11-15 | 15 /11/2023 | 2023-11-27 | 27 /11/2023 | Done | Lê Văn Dương
| Kiểm thử chương trình | 2023-11-27 | 27 /11/2023 | 2023-11-29 | 29 /11/2023 | Done | Cả nhóm
| Viết báo cáo chương 3 | 2023-11-29 | 29 /11/2023 | 2023-11-30 | 30 /11/2023 | Done | Lê Văn Dương
8 | Hoàn thành quyển báo cáo | 2023-12-02 | 2 /12/2023 | 2023-12-02 | 2 / 12/ 2023 | Done | Cả nhóm

## Trang tính1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 8
Ngày bắt đầu - Start time : 15/05/2024
Ngày kết thức: 15/06/2024
Thành viên nhóm - Team members: Vũ Xuân Điệp, Dương Việt Anh, Vũ Đình Chiểu, Ngô Thế Duy, Đỗ Thị Khánh Trinh.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khái niệm về học máy | 15/5/2024 | 15/5/2024 | 22/5/2024 | 22/5/2024 | Done | Dương Việt Anh
2 | Một số phương pháp học máy | 15/5/2024 | 15/5/2024 | 22/5/2024 | 22/5/2024 | Done | Vũ Đình Chiểu
3 | Ứng dụng của học máy | 15/5/2024 | 15/5/2024 | 22/5/2024 | 22/5/2024 | Done | Vũ Xuân Điệp
4 | Những thách thức trong học máy | 15/5/2024 | 15/5/2024 | 22/5/2024 | 22/5/2024 | Done | Ngô Thế Duy
5 | Các bước cơ bản để xây dụng mô hình học máy | 15/5/2024 | 2024-12-11 | 22/5/2024 | 22/5/2024 | Done | Đỗ Thị Khánh Trinh
6 | Viết báo cáo chương 1 | 15/5/2024 | 2024-12-11 | 22/5/2024 | 22/5/2024 | Done | Cả nhóm
7 | Khái niệm thuật toán Random Forest | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 2024-05-27 | 26/5/2024 | Done | Dương Việt Anh, Vũ Đình Chiểu
8 | Nguyên tắc hoạt động cuả thuật toán | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 2024-05-27 | 26/5/2024 | Done | Dương Việt Anh, Vũ Đình Chiểu
9 | Các bước thực hiện | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 2024-05-27 | 26/5/2024 | Done | Vũ Xuân Điệp, Ngô Thế Duy, Đỗ Thị Khánh Trinh
10 | Ưu điểm và nhược điểm của thuật toán | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 2024-05-27 | 26/5/2024 | Done | Vũ Xuân Điệp, Ngô Thế Duy, Đỗ Thị Khánh Trinh
11 | Viết báo cáo chương 2 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 27/5/2024 | Done | Cả nhóm
12 | Giới thiệu, tập hợp dữ liệu, làm sạch dữ liệu | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  | Dương Việt Anh, Vũ Đình Chiểu
13 | Mô hình Random Forest, kết quả minh họa | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  | Vũ Xuân Điệp, Ngô Thế Duy, Độ Thị Khánh Trinh
14 | Viết chương trình demo | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  | Cả nhóm
15 | Kiểm thử chương trình | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  | Cả nhóm
16 | Viết báo cáo chương 3 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | Vũ Xuân Điệp, Ngô Thế Duy
17 | Hoàn thành quyển báo cáo | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | Cả nhóm